## Sheet1
Start | End | Duration | 2018 - Q1 | Vert. Position | Vert. Line | Comment
2018-03-28 | 2018-04-11 | 15 | Task 1 Mar 28 - Apr 11 | -25 | -25 | Done
2018-04-12 | 2018-05-01 | 20 | Task 2 Apr 12 - May 1 | -40 | -15 | Done
2018-05-02 | 2018-05-25 | 24 | Task 3 May 2 - May 25 | -55 | -15 | Done
2018-04-28 | 2018-07-12 | 76 | Task Label 4 | -80 | -80 | Done
2018-06-15 | 2018-07-04 | 20 | Task Label 5 | -30 | -30 | TBC
2018-07-05 | 2018-08-03 | 30 | Task Label 6 | -45 | -15 | TBC
2018-08-10 | 2018-09-10 | 32 | Task Label 7 | -20 | -20 | Done
2018-09-11 | 2018-09-15 | 5 | Task Label 8 | -60 | -40 | TBC
2018-09-16 | 2018-10-06 | 21 | Task Label 9 | -75 | -15 | TBC
Formulas:
End = [Start]+[Duration]-1
Start = [End, row above]+1